Tâches de mise en conformité

Nature	Quoi faire ?	Début de tâche	Fin de tâche	Qui ?
Désignation des personnes responsables			13 mai 20 / (Voir CR collégiale)	Sylvie (Epicerie)
				Elizabeth (CAL)
				Nelly (Café)
				Duy Minh (La Forge)
Etat des lieux des données	Répondre aux questions : Quelles sont les données détenues ? / Quels en sont les modes d’acquisition? Où sont-elles hébergées, conservées archivées ?	11 mai 2020	13 mai 2020
Etablir une fiche par activités	Voir fiche type / Chaque personne représentant une activité rédige sa fiche / Mise en commun des fiches, modifications
Finaliser le registre	Voir Registre type incluant les fiches par activités
Validation du registre	Présentation du registre, modifications			Collégiale

Une règle obligatoire : quelqu’un s’en va=changement de mot de passe